## Sheet1 (hidden)
대 카테고리 | 중 카테고리 | 소 카테고리 | 권한 |  |  | 7.8 VER. | 7.9 VER.
|  |  | 마스터 | 오피스 | 데스크
공통 | 구로점 삭제, 엑셀 다운이 안되요, 날짜조회 기준 확인필요 | [5 empty] | 강사료 지급일 변경 20 -> 28 / 계약서, 세팅값 변경
기본관리 | 운영자 관리 | 운영자 리스트 | 전체 | 접근불가 | 접근불가 | 운영자 리스트 화면 우측상단 IP/POS 관리 버튼 삭제, 연동기능 시점확인
운영자 상세
|  | 등급별 권한 설정 |  |  |  | 운영자별 권한 저장 후 확인할 수 있는지?
|  | 운영자 로그 관리 | 전체 | 접근불가 | 접근불가
|  | IP 관리 | 전체 | 보기 | 접근불가
|  | POS 관리 | 전체 | 보기 | 접근불가
| 코드관리 |  | 전체 | 전체 | 접근불가 | 정리되었는지
| 기수관리 |  | 전체 | 전체 | 전체 | 신규등록은 어떻게 할 수 있는지(팝업창 확인) | 취소일 관리 창 사이즈(모니터에서 짤림), 저장눌렀을때 창꺼짐
| 주차관리 |  | 전체 | 전체 | 보기
| 사은품관리 | 사은품 등록(맨위) | 전체 | 전체 | 접근불가
|  | 사은품 리스트 | 전체 | 전체 | 보기
|  | 사은품 지급내역 | 전체 | 전체 | 전체
| 할인관리 | 할인코드 등록(맨위) | 전체 | 전체 | 접근불가
|  | 할인코드 리스트 | 전체 | 전체 | 보기
|  | 할인 내역 | 전체 | 전체 | 보기
강사관리 | 강사등록(맨위) |  | 전체 | 전체 | 보기 | 주민번호는 유효성 검사 되는지
| 강사정보 | 강사리스트 → 강사조회 | 전체 | 전체 | 전체 | 조회 시 필터값 피드백 내용 반영 안되어 있음, 거래선 O/X 추가, | 20.2.4 / 7.10 피드백 내용 참고
|  | 신규강사 평가리스트 | 전체 | 전체 | 접근불가 | 학기로 필터 가능해야 함 | 7.10 피드백 사항 반영 안되어 있음
| 거래선 상신 |  | 전체 | 전체 | 접근불가 | -타이틀 수정(결재 전 강사 리스트 → 신규등록 리스트 / 결재 완료된 강사리스트 조회 → 처리결과 조회) -디자인 수정(위아래 섹션 구분되게 해주세요. 구분이 모호함)
| 강사 계약서 |  | 전체 | 전체 | 접근불가 | 완료전인 계약서는 수정/회수가 가능해야 함
| 강사 지원서 관리 |  | 전체 | 전체 | 접근불가
| 증명서 관리 | 증명서 발급리스트 | 전체 | 전체 | 보기
|  | 출강증명서 | 전체 | 전체 | 보기
|  | 원천징수영수증 | 전체 | 전체 | 보기
강좌관리 | 강좌분류관리 |  | 전체 | 보기 | 접근불가
| 개설강좌 등록 | 개설강좌등록 메인 | 전체 | 전체 | 전체 |  | 강좌유형 상단에도 표기 / 상단 개설구분 삭제
|  | 강좌코드 추가 | 전체 |  |  |  | 할인여부 (정규→Y가 디폴트)/강의횟수 자동세팅/취소마감일 수정가능하게 특강 강사료 2차 / 정규는 3차
| 강좌정보 → 강좌 리스트 |  | 전체 | 전체 | 전체 | 카테고리명 수정, 폐강강좌 빨강색 폰트, 마감강좌 파랑색 폰트, 폐강강좌 제외하고 조회할 수 있는 기능 추가 | 진행여부 → 폐강/마감 만 표기, 강사료 기준 추가
| 강의계획서 |  | 전체 | 전체 | 전체 | WEB 관리쪽으로 보내주세요, 이미지 등록 가능해야함
| 강의실 관리 |  | 전체 | 전체 | 보기
| 출석부 관리 |  | 전체 | 전체 | 전체 | 연락처 표시 기능 있어야함
| 강좌별 매출 상세 현황 |  | 전체 | 전체 | 접근불가 | 매출 마감관리 쪽으로 보내주세요
수강/회원 관리 | 회원정보 | 회원리스트 | 전체 | 전체 | 전체 |  | 생일 연도 삭제(0/0~0/0)
|  | 회원등록 | 전체 |  |  | 회원관리와 같은 화면 아닌지…중복화면이면 삭제
| 회원관리 → 회원등록관리(맨위) |  | 전체 | 전체 | 전체
| 수강관리 |  | 전체 | 전체 | 전체
| 무결성 검증내역 |  | 전체
| 대기자 관리 |  | 전체 | 전체 | 전체 | 대기자수를 클릭하면 대기자 리스트에 내용이 나와야 함
| 이강관리 | 이강리스트 | 전체
|  | 이강신청 | 전체 | 전체 | 전체
| SMS/TM | 알림톡/SMS리스트 | 전체 | 전체 | 전체
|  | 알림톡/SMS발송 | 전체
|  | TM리스트 | 전체 | 전체 | 전체 | TM 등록은 어디서 하나요?
매출/마감관리 | 준비금 등록 |  | 전체 | 전체 | 전체
| 마감 등록 |  | 전체 | 전체 | 전체
| 일일 정산 |  | 전체 | 전체 | 보기
| 정산지 출력 |  | 전체 | 전체 | 전체
| 매출 유형별 조회 |  | 전체 | 전체 | 전체
| 매출 상세 현황 |  | 전체 | 전체 | 전체
| 매출분개전송 |  | 전체 | 전체 | 보기
정산 관리 | 강사료 기준변경 |  | 전체 | 전체 | 접근불가
| 강사료 정산관리 |  | 전체 | 전체 | 접근불가
| 재료비 정산관리 |  | 전체 | 전체 | 접근불가
| 계정별 집계표 |  | 전체 | 전체 | 접근불가
| 대금지불 의뢰서 |  | 전체 | 전체 | 접근불가
통계관리 | 목표입력 |  | 전체 | 보기 | 접근불가
| 매출통계 | 점별 실적 | 전체 | 전체 | 보기
|  | 강좌군별 실적 분석 | 전체 | 전체 | 보기
|  | 강좌별 접수 현황 | 전체 | 전체 | 접근불가
|  | 강좌별 회원 상세 현황 | 전체 | 전체 | 접근불가
|  | 일별 접수 현황 | 전체 | 전체 | 접근불가
| 회원통계 | 전체 회원 통계 | 전체 | 전체 | 접근불가
|  | 강좌별 회원 구분 | 전체 | 전체 | 접근불가
|  | 강의실별 접수현황 | 전체 | 전체 | 접근불가
| 강사통계 | 강사료 지급 현황 | 전체 | 전체 | 접근불가
|  | 강사별 출강점 현황 | 전체 | 전체 | 보기
웹관리 | 메인 디자인 관리 | 메인 배너 관리 | 전체 | 전체 | 보기
|  | 중간 배너 관리 | 전체 | 전체 | 보기
아카데미 뉴스 |  |  | 전체 | 전체 | 보기
추천강좌 |  |  | 전체 | 전체 | 전체
팝업관리 |  |  | 전체 | 보기 | 보기

## 추가확인사항 (hidden)
■주간회의 요청사항
NO. | 요청일 | 이슈 | 적용범위 | 상세내용 | 피드백 여부 | 개발 여부
1 | 7.2 | 결제 프로세스 개발건 | Web/Mob | 취소시 선결제 후 전체취소
2 | 7.9 | 문화전용회원 통합 | Desk | 멤버스 후 가입회원 통합화면
3 | 6.19/7.6/7.8 | 피드백 화면 개발쪽 확인
4 | 7.28 | 결제 인원수 초과 |  | CGV처럼 선점 10분
5 | 7.30 | ActiveX 결제창 표준웹 버전으로 변경 요청
6 | 8.6 | 피드백 PPT
7 | 8.7 | 자금쪽 요청사항 반영
8 | 8.7 | 관심강좌 기능 구현
9 | 8.21 | 강사 마이그레이션 할때 고려사항(법인/개인 분리, 거래선 등록 일원화)

## 마이그레이션 (hidden)
1 | 강좌 DB | 강좌 분류체계 통일 | 폐강, 무료강좌, 기수분리 강좌이강, 대기자 화면
2 | 강사 DB | 멤버스 회원화 강사명으로 등록 후 거래선만 개인/법인 분리하여 관리 | 강사관리 프로세스 간소화(계약, 실명인증, 계획서)
3 | 회원 DB | 5년 이상 DB 분리보관 후 자동삭제(개인정보만), 통합기능 자녀 TABLE 로직 변경 | 효율적인 회원관리(TM/LMS/타깃추출) 할인/오퍼관리
| 강사료 DB | 강사료 프로세스 간소화
통계/분석 툴 구축
관리메뉴 추가
| 웹 | 디자인 개선 검색 편의기능 모바일 강사전용 페이지

## 피드백_9.11
대 카테고리 | 중 카테고리 | 소 카테고리 | 권한 |  |  | 7.8 VER. | 9.11 VER. | 퍼블리싱 수정필요 | 리스트 무한대 | 카테고리명(회색) : 숨김처리
|  |  | 마스터 | 오피스 | 데스크 |  |  |  |  | 카테고리명(빨강색) : 수정요청
공통 | 엑셀 다운 안됨, 날짜조회 기준 확인필요 |  |  |  |  | 강사료 지급일 변경 20 -> 28 / 계약서, 세팅값 변경 | 리스트 무한대로 정보 보여질 경우(상단 검색/필드명 고정필요) |  |  | 요청사항(회색) : 확인완료
기본관리 | 운영자 관리 | 운영자 리스트 | 전체 | 접근불가 | 접근불가 | 운영자 리스트 화면 우측상단 IP/POS 관리 버튼 삭제 | 미승인 버튼 안눌림, 검색창 '담당자명'이 먼저 | O |  | 요청사항(파랑색) : 기존 수정 요청사항 미반영
운영자 상세
|  | 등급별 권한 설정 |  |  |  | 운영자별 권한 저장 후 확인할 수 있는지?
|  | 운영자 로그 관리 | 전체 | 접근불가 | 접근불가
|  | IP 관리 | 전체 | 보기 | 접근불가
|  | POS 관리 | 전체 | 보기 | 접근불가
| 코드관리 |  | 전체 | 전체 | 접근불가 | 정리필요
| 기수관리 |  | 전체 | 전체 | 전체 | 신규등록은 어떻게 할 수 있는지(팝업창 확인), 취소일 관리 창 사이즈(모니터에서 짤림) | 취소일 관리 저장눌렀을때 창꺼지면 안됨, 접수일정관리 접수일 수정필요 | O
| 주차관리 |  | 전체 | 전체 | 보기 |  |  |  | O
| 사은품관리 | 사은품 등록 | 전체 | 전체 | 접근불가 |  |  | O
|  | 사은품 리스트 | 전체 | 전체 | 보기 |  | 화면 상단 '사은품 목록' → '사은품 리스트' 수정 | O
|  | 사은품 지급 내역 | 전체 | 전체 | 전체 |  |  |  | O
| 할인관리 | 할인코드 등록 | 전체 | 전체 | 접근불가 |  | 변경이 안되어 있음(8.4 피드백 버전) | O
|  | 할인코드 리스트 | 전체 | 전체 | 보기 |  |  | O
|  | 할인 내역 | 전체 | 전체 | 보기 |  |  |  | O
강사관리 | 강사등록 |  | 전체 | 전체 | 보기 | 주민번호는 유효성 검사 되는지
| 강사정보 | 강사리스트 → 강사조회 | 전체 | 전체 | 전체 | 조회 시 필터값 피드백 내용 반영 안되어 있음, 거래선 O/X 추가 |  | O | O
|  | 신규강사 평가리스트 | 전체 | 전체 | 접근불가 | 학기로 필터 가능해야 함, 7.10 피드백 사항 반영 안되어 있음 | 화면 안나옴
| 거래선 상신 |  | 전체 | 전체 | 접근불가 | -타이틀 수정(결재 전 강사 리스트 → 신규등록 리스트 / 결재 완료된 강사리스트 조회 → 처리결과 조회) -디자인 수정(위아래 섹션 구분되게 해주세요. 구분이 모호함) |  | O
| 강사 계약서 |  | 전체 | 전체 | 접근불가 | 완료전인 계약서는 수정/회수가 가능해야 함
| 강사 지원서 관리 |  | 전체 | 전체 | 접근불가 |  | 강사가 지원할 당시 입력한 이력과 강의계획서가 같이 보여야 함
| 증명서 관리 | 증명서 발급리스트 | 전체 | 전체 | 보기
|  | 출강증명서 발급 | 전체 | 전체 | 보기 |  | 어떤식으로 발급되는지 확인 안됨
|  | 원천징수영수증 발급 | 전체 | 전체 | 보기
강좌관리 | 강좌분류관리 |  | 전체 | 보기 | 접근불가
| 개설강좌 등록 | 개설강좌등록 메인 | 전체 | 전체 | 전체 |  | 우측 상단 출석부 관리 버튼 삭제
|  | 강좌코드 추가 | 전체 |  |  |  | 할인여부 (정규→Y가 디폴트)/강의횟수 자동세팅/취소마감일 수정가능하게 특강 강사료 1차 / 정규는 2차
| 강좌 리스트 |  | 전체 | 전체 | 전체 | 폐강강좌 빨강색 폰트, 마감강좌 파랑색 폰트, 폐강강좌 제외하고 조회할 수 있는 기능 추가 | 진행여부 → 폐강/마감 만 표기, 강사료 기준 추가 | O | O
| 강의실 관리 |  | 전체 | 전체 | 보기
| 출석부 관리 |  | 전체 | 전체 | 전체 | 연락처 표시 기능 있어야함 |  | O
| 강좌별 매출 상세 현황 |  | 전체 | 전체 | 접근불가 | 매출 마감관리 쪽으로 보내주세요 | 실적제외 -> '임시 중분류 포함' 으로 수정
수강/회원 관리 | 회원등록관리
| 회원정보 | 회원리스트 | 전체 | 전체 | 전체 | 생일 연도 삭제(0/0~0/0) | 상세화면 검색 화면이 고정이 안되요 |  | O
|  | 회원등록 | 전체 |  |  | 회원관리와 같은 화면 아닌지…중복화면이면 삭제
| 수강관리 |  | 전체 | 전체 | 전체
| 무결성 검증내역 |  | 전체
| 대기자 관리 |  | 전체 | 전체 | 전체 | 대기자수를 클릭하면 대기자 리스트에 내용이 나와야 함
| 이강관리 | 이강신청 | 전체
|  | 이강리스트 | 전체 | 전체 | 전체
| SMS/TM | 알림톡/SMS리스트 | 전체 | 전체 | 전체 |  | 발송 내용 요약말고 전제 다 보려면 어떻게 하죠?
|  | 알림톡/SMS발송 | 전체
|  | TM리스트 | 전체 | 전체 | 전체 | TM 등록은 어디서 하나요? | 검색 필터에 '구분' 삭제
매출/마감관리 | 준비금 등록 |  | 전체 | 전체 | 전체
| 마감 등록 |  | 전체 | 전체 | 전체
| 일일 정산 |  | 전체 | 전체 | 보기
| 정산지 출력 |  | 전체 | 전체 | 전체
| 매출 유형별 조회 |  | 전체 | 전체 | 전체 |  | 3.19 피드백 사항 반영이 안되어 있음 | O | O
| 매출 상세 현황 |  | 전체 | 전체 | 전체
| 매출분개전송 |  | 전체 | 전체 | 보기
정산 관리 | 강사료 기준변경 |  | 전체 | 전체 | 접근불가
| 강사료 정산관리 |  | 전체 | 전체 | 접근불가
| 재료비 정산관리 |  | 전체 | 전체 | 접근불가
| 계정별 집계표 |  | 전체 | 전체 | 접근불가
| 대금지불 의뢰서 |  | 전체 | 전체 | 접근불가
통계관리 | 목표입력 |  | 전체 | 보기 | 접근불가
| 매출통계 | 점별 실적 | 전체 | 전체 | 보기
|  | 강좌군별 실적 분석 | 전체 | 전체 | 보기 |  | 하단 총계와 상단 항목이 맞지 않아요 | O
|  | 강좌별 접수 현황 | 전체 | 전체 | 접근불가 |  |  |  | O
|  | 강좌별 회원 상세 현황 | 전체 | 전체 | 접근불가
|  | 일별 접수 현황 | 전체 | 전체 | 접근불가
| 회원통계 | 전체 회원 통계 | 전체 | 전체 | 접근불가
|  | 강좌별 회원 구분 | 전체 | 전체 | 접근불가
|  | 강의실별 접수현황 | 전체 | 전체 | 접근불가
| 강사통계 | 강사료 지급 현황 | 전체 | 전체 | 접근불가 |  | 강좌군별 실적분석이 나와요..
|  | 강사별 출강점 현황 | 전체 | 전체 | 보기 |  | 강사명/강좌명으로 조회가능해야함
웹관리 | 메인 디자인 관리 | 메인 배너 관리 | 전체 | 전체 | 보기 |  | 웹 프론트와 비교해서 볼게요
|  | 중간 배너 관리 | 전체 | 전체 | 보기
| 아카데미 뉴스 |  | 전체 | 전체 | 보기
| 추천강좌 |  | 전체 | 전체 | 전체
| 강의계획서 |  | 전체 | 보기 | 보기
팝업관리
| 후기관리 | [5 empty] | 베스트 선정을 할 수 있는 버튼이 없어요